## 納品総括表
使用材料納品総括表
材料名 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 実施数量 | 増・減 | 備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工事名 | ：
工事箇所 | ：
受注業者名 | ：
現場代理人名 | ：

## 材料別集計表
使用材料別数量集計表
単位：
番号 | 納品日 | 実施数量 | 実施数量累計 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
設計数量
実施数量
増・減

## 納品総括表（記入例）
使用材料納品総括表
番号 | 材料名 | 規格 |  | 単位 | 設計数量 | 実施数量 | 増・減 | 備考
1 | 生コンクリ―ト | 18-8-20 （高炉） |  | ㎥ | 10 | 12 | 2
2 | 再生密粒度アスコン | 13mm |  | t | 5 | 5 | 0
3 | 再生粒調砕石 | RM-25 |  | ㎥ | 25 | 26 | 1
4 | 再生クラッシャーラン | RC40 |  | ㎥ | 30 | 33 | 3
5 | 改良土 |  |  | ㎥ | 150 | 155 | 5
6 | 塩ビ管 | JSWAS VUφ200 |  | 本 | 20 | 20 | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
| 工事名 | ： | ○○工事
| 工事箇所 | ： | 八女市△△地内
| 受注業者名 | ： | □□建設株式会社
| 現場代理人名 | ： | ◇◇ ◆◆
※行及びページは、適宜、追加できるものとする。

## 材料別集計表（記入例）
使用材料別数量集計表
１． | 生コンクリート（18-8-20(高炉)）
単位：㎥
番号 | 納品日 | 実施数量 | 実施数量累計 | 備考
1 | 2013-06-01 | 3 | 3
2 | 2013-06-01 | 2.5 | 5.5
3 | 2013-06-15 | 2.5 | 8
4 | 2013-07-10 | 4 | 12
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  |  | 設計数量 | 10
|  |  | 実施数量 | 12
|  |  | 増・減 | 2
※行及びページは、適宜、追加できるものとする。